## SCHEDA PEG PDO
SCHEDA PEG-PDP-PDO PERIODO 2019-2021 - Obiettivi, azioni e tempi
AMBITO TERRITORIALE N.4
Dott.ssa Cosima CAMPANA
Commissario Straordinario Dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 | [11 empty] | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
1 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI AMBITO ESSENZIALI - LIVEAS: SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CURE DOMICILIARI PER DISABILI E ANZIANI | 1.1 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CURE DOMICILIARI PER DISABILI E ANZIANI |  |  | 1.1.1 | PREDISPOSIZIONE BANDI | [20 empty] | 25 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN to PEG TEMPORALE ANNO 2019 MAR
[6 empty] | 1.1.2 | PREDISPOSIZIONE CAPITOLATI | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 MAR
[6 empty] | 1.1.2 | AGGIUDICAZIONI ATTIVAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2019 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
2 | ATTUAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE | 2.1 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE |  |  | 2.2.1 | AGGIUDICAZIONE ATTIVAZIONE GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI | [20 empty] | 25 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN to PEG TEMPORALE ANNO 2019 FEB
[6 empty] | 2.2.2 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE - RENDICONTAZIONE | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 MAR to PEG TEMPORALE ANNO 2019 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
3 | PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI POVERTA DI AMBITO AD INTEGRAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA | 3.1 | ATTIVAZIONE SERVIZI DI CONTRASTO ALLA POVERTA A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLE MISURE RED REI |  |  | 3.1.1 | PROGETTAZIONE PARTECIPATA | [20 empty] | 20 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 FEB to PEG TEMPORALE ANNO 2019 MAR
[6 empty] | 3.1.2 | ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2019 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2019 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
4 | PTPCT 2019/2021 | 4.1 | Aggiornamento processi assegnati all'ufficio |  |  | 4.1.1 | revisione n. 15 mappature | [20 empty] | 15
100%
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
5 | PTPCT 2019/2021 | 5.1 | Verifica obblighi di pubblicità |  |  | 5.1.1 | verifica e aggiornamento dei dati pubblicati nella sezioen Amministrazione Trasparente con riferimento agli obblighi di pubblicazione previsti nell'appendice 1 al PTPCT 2019/2021 | [20 empty] | 15
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
6 |  | 6.1 |  |  |  | 6.1.1
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
7 |  | 7.1 |  |  |  | 7.1.1
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2019 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2019 | PEG TEMPORALE ANNO 2020 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
8 |  | 8.1 |  |  |  | 7.1.1

## INDICATORI
SCHEDA PEG-PDP-PDO PERIODO 2019-2021 - Obiettivi e indicatori
AMBITO TERRITORIALE N.4
Dott.ssa Cosima CAMPANA
Commissario Straordinario Dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
1 | CONTINUITA' DEI SERVIZI DI AMBITO ESSENZIALI - LIVEAS | 1.1 | SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CURE DOMICILIARI PER DISABILI E ANZIANI |  |  | 1.1.1 | analisi delle attività svolte e delle metodologie utilizzate | rapporto costi e qualità delle prestazioni; volumi di attività; ricaduta e impatto dei servizi; misure organizzative finalizzate alla razionalizzazione delle prestazioni. | alunni disabili - anziani e disabili in condizioni di non autosufficenza | 25
[6 empty] | 1.1.2 | descrizione degli obiettivi raggiunti
[6 empty] | 1.1.2 | relazioni sui risultati
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
2 | ATTUAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE | 2.1 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI MISURE REI-RED REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE SOCIALE |  |  | 2.2.1 | analisi delle attività svolte e delle metodologie utilizzate, monitoraggio dei servizi | rapporto costi e qualità delle prestazioni; volumi di attività; ricaduta dei servizi ed impatto sulle condizioni di disagio familiare e sociale e sulle cause di esclusione | cittadini e nuclei familiari residenti nei comuni dell'ambito in condizione di povertà assoluta | 25
[6 empty] | 2.2.2 | descrizione degli obiettivi raggiunti relazioni sui risultati, monitoraggio dei servizi
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
3 | PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI POVERTA DI AMBITO AD INTEGRAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA | 3.1 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PER LA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI MISURE REI-RED REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE SOCIALE |  |  | 3.1.1 | analisi delle attività svolte e delle metodologie utilizzate | rapporto costi e qualità delle prestazioni; volumi di attività; ricaduta dei servizi ed impatto sulle condizioni di disagio familiare e sociale e sulle cause di esclusione | cittadini e nuclei familiari residenti nei comuni dell'ambito in condizione di povertà assoluta | 20
[6 empty] | 3.1.2 | descrizione degli obiettivi raggiunti relazioni sui risultati, monitoraggio dei servizi
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
4 | PTPCT 2019/2021 | 4.1 | Aggiornamento processi assegnati all'ufficio |  |  | 4.1.1 | revisione mappature di 15 processi | 1 punto a processo revisionato per un massimo di 15 | mappatura 15 processi assegnati | 15
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
5 | PTPCT 2019/2021 | 5.1 | Verifica obblighi di pubblicità |  |  | 5.1.1 | verifica e aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente con riferimento agli obblighi di pubblciazione previsti nell'appendite 1 al PTPCT 2019/2021 | report relativi alle modifiche apportate alla Sezione Amministrazione Trasparente. Controllo da parte del RPCT nel rispetto del rispetto degli obblighi. | conformità dellasezione Amministrazione Trasparente a quanto previsto dalle norme. | 15
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
6 |  | 6.1 |  |  |  | 6.1.1
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
7 |  | 7.1 |  |  |  | 7.1.1
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
8 |  | 8.1 |  |  |  | 7.1.1

## RISORSE FINANZIARIE
SCHEDA PEG-PDP-PDO PERIODO 2019-2021 - Obiettivi e risorse finanziarie
AMBITO TERRITORIALE N.4
Dott.ssa Cosima CAMPANA
Commissario Straordinario Dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
1 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI AMBITO: SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CURE DOMICILIARI PER DISABILI E ANZIANI | 1.1 | ATTIVAZIONE SERVIZI ESSENZIALI LEAP |  |  | 1438
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
2 | ATTUAZIONE PROGETTO PON INCLUSIONE | 2.1 | ATTIVAZIONE SERVIZI ESSENZIALI LEAP
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
3 | PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI POVERTA DI AMBITO AD INTEGRAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA | 3.1 | ATTIVAZIONE SERVIZI ESSENZIALI LEAP
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
4 | PTPCT 2019/2021 | 4.1 | Aggiornamento processi assegnati all'ufficio
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
5 | PTPCT 2019/2021 |  | Verifica obblighi di pubblicità
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
6 |  | 6.1
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
7 |  | 7.1
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
8 |  | 8.1