## SCHEDA PEG PDO
SCHEDA PEG-PDP-PDO PERIODO 2020-2022 - Obiettivi, azioni e tempi
AREA URBANISTICA
Arch. Marta CALIOLO
Sindaco Dr. Antonio MATARRELLI
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 | [11 empty] | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
1 | ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO | 1.1 | CONDIVISIONE E ATTUAZIONE STRUMENTAZIONE URBANISTICA |  |  | 1.1.1 | AVVIO PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE COMPONENTI | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
[6 empty] | 1.1.2 | COSTITUZIONE UFFICIO | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
1.1.3
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
2 | ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.) | 2.1 | INSERIMENTO NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE STRUMENTALE URBANISTICA GENERALE |  |  | 2.2.1 | INCARICO PRF.LE PER REDAZIONE DEL PIANO | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
2.2.2
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
3 | REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) | 3.1 | ATTO DI INDIRIZZO D.P.P. |  |  | 3.1.1 | ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO | [20 empty] | 10 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
[6 empty] | 3.1.2 | AVVIO PROCEDURE PER REDAZIONE PUG E PIANIFICAZIONE | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
4 | REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO CON ADEGUAMENTO AL R.E.T. REGIONALE | 4.1 | REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO |  |  | 4.1.1 4.1.2 | 1- ACQUISIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PROCEDIMENTO REGIONE PUGLIA. 2- COMPLETAMENTO DEL REG.TO EDILIZIO CON INCARICO ESTERNO. | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 MAG to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
100%
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
5 | DEPERIMETRAZIONE DELLE ZONE VINCOLATE E VALUTAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) | 5.1 | RIDETERMINAZIONE DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI |  |  | 5.1.1 5.1.2 | 1- PROPOSTA ALLA REGIONE PUGLIA NUOVA RIPERIMETRAZIONE. 2- COLLAUDO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DA ESEGUIRE | [12 empty] | X | [7 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 SET to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
6 | REDAZIONE PEBA E PUMS | 6.1 | COPIANIFICAZIONE SOGGETTI COINVOLTI |  |  | 6.1.1 | INCARICO REDAZIONE PIANO | [12 empty] | X | X | X | X |  |  |  |  | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 LUG to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
7 | ISTITUZIONE DI NUOVI SUB COMPARTI EDIFICATORI NELLE ZONE C DI ESPANSIONE | 7.1 | APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COM.LE DI NUOVE ZONE IN SUBCOMPARTI ZONE C |  |  | 7.1.1 | MODIFICA NORME TECNICHE DEL P.R.G. | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 MAG to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
8 | REPERIMENTO DI AREE STANDARD (PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO) GIA' TIPIZZATE NEL P.R.G. | 8.1 | ACQUISIZIONE DI AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO |  |  | 8.1.1 | 1- PERIZIA DI STIMA PER ACQUISIZIONE 2- REALIZZAZIONE PARCHEGGI PBBLICI | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 MAG to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
9 | STUDIO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA SEGNALETICA SU TUTTO IL TERRITORIO CON INSTALLAZIONE DI NUOVE TARGHE DI DENOMINAZIONE DELLE VIE | 9.1 | APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA IN TUTTE LE VIE |  |  | 9.1.1 9.1.2 | 1- CENSIMENTO DEI NUMERI CIVICI E TOPONOMASTICA 2- INCARICO DITTA SPECIALIZZATA | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 GIU to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
10 | RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE URBANE | 10.1 | GARANTIRE MIGLIORI SERVIZI ALLA COMUNITA' |  |  | 10.1.1 | 1-VALUTAZIONE DELLE AREE DA RIGENERARE 2- VALUTAZIONE RIGENERAZIONE AREE ANNESSE ALLE SCUOLE PUBBLICHE | [12 empty] | X | X | [6 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 OTT to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
11 | REALIZZAZIONE DI ROTATORIE NEI PUNTI CRITICI DELLA CITTA' | 11.1 | REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BRINDISI -VIALE INDIPENDENZA |  |  | 11.1.1 | VALUTAZIONE PROGETTUALE DI FATTIBILITA' NELLO STUDIO DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE GENERALE | [12 empty] | X | [7 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 OTT to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
12 | RICOGNIZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DA FONTI RINNOVABILI E PROGRAMMAZIONE DELL'ISTRUTTORIA SUI NUOVI INTERVENTI | 12.1 | MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO E VERIFICHA BANCA DATI IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  | 12.1.1 | 1- CONTROLLO SULLO STATO DEI LUOGHI 2- CONTROLLO TECNICO-AMM.VO 3-ISTRUTTORIA TECNICO-AMM.VA NUOVI IMPIANTI FER | [12 empty] | X | X | X | X | X | X |  |  | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 APR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
13 | COMPLETAMENTO ITER PROCEDURALE SU ACQUISIZIONE STRADE | 13.1 | ACQUISIZIONE AREE DI SEDIME |  |  | 13.1.1 | 1- COMPLETAMENTO FRAZIONAMENTI ZONE B 2- STIPULA ATTI PROCEDURE COMPLETATE | [12 empty] | X | [7 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 GIU to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
14 | COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO | 14.1 | LEGITTIMARE OCCUPAZIONI ARBITRARIE |  |  | 14.1.1 | CONTROLLI E VERIFICHE CESSIONI BONARIE E RELATIVE ACQUISIZIONI | [12 empty] | X | [7 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 GIU to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
15 | INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO URBANISTICA | 15.1 | GARANTIRE UNA PIU' CELERE RISPOSTA ALL'ATTIVITA' EDILIZIA DEL TERIITORIO |  |  | 15.1.1 | 1- STUDIO PER VALUTAZIONE SOFTWARE 2- ACQUISIZIONE SOFTWARE | [20 empty] | 10 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 MAR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
16 | RICOGNIZIONE SULLO STATO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI CON VERIFICA DESTINAZIONE D'USO -VERIFICA DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE | 16.1 | CONTROLLO DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE |  |  | 16.1.1 | COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI SOFTWARE REM | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
17 | ATTUAZIONE FINANZIAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI ERP | 17.1 | ADEGUAMENTO IMMOBILI ERP OGETTO DI FINANZIAMENTO |  |  | 17.1.1 | 1- PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2- BANDO DI GARA | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 GIU to PEG TEMPORALE ANNO 2020 DIC
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | PEG TEMPORALE ANNO 2020 GEN: PEG TEMPORALE ANNO 2020 | PEG TEMPORALE ANNO 2021 |  |  |  | PEG TEMPORALE ANNO 2022 |  |  |  | PESO % OBIETTIVO OPERATIVO per il primo esercizio
| (DUP) | [6 empty] | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM | 1^ TRIM | 2^ TRIM | 3^ TRIM | 4^ TRIM
18 | ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI IN DISUSO | 18.1 | VENDITA DI PARTE DEGLI IMMOBILI DEL PIANO ALIENAZIONI |  |  | 18.1.1 | REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO | [20 empty] | 5 | bar: PEG TEMPORALE ANNO 2020 MAR to PEG TEMPORALE ANNO 2020 LUG
Note on B17: GLI OVIETTIVI STRATEGICI SONO DESUNTI DAL DUP E CONSORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE N.B.: eliminare i numeri obiettivi eccedenti, ovvero, aggiungerne altri se necessario.
Note on D17: POSSONO ESSERE INSERITI PIU' OBIETTIVI OPERATIVI CON RIFERIMENTO AD UN OBIETTIVOI STRATEGICO
Note on H17: POSSONO ESSERE INSERITE (OVVERO ELIMINATE) AZIONI

## INDICATORI
SCHEDA PEG-PDP-PDO PERIODO 2019-2021 - Obiettivi e indicatori
URBANISTICA
ARCH. Marta CALIOLO
Sindaco Dr. Antonio MATARRELLI
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
1 | ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO | 1.1 | CONDIVISIONE E ATTUAZIONE STRUMENTAZIONE URBANISTICA |  |  | 1.1.1 | AVVIO PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE COMPONENTI | 1-ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO |  | 5
[6 empty] | 1.1.2 | COSTITUZIONE UFFICIO
1.1.2
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
2 | ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.) | 2.1 | INSERIMENTO NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE STRUMENTALE URBANISTICA GENERALE |  |  | 2.2.1 | INCARICO PRF.LE PER REDAZIONE DEL PIANO | INDIVIDUAZIONE TECNICO E CONFERIMENTO INCARICO |  | 5
2.2.2
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
3 | REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) | 3.1 | ATTO DI INDIRIZZO D.P.P. |  |  | 3.1.1 | ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO | BOZZA ATTO DI INDIRIZZO TECNICO-POLITICO |  | 10
[6 empty] | 3.1.2 | AVVIO PROCEDURE PER REDAZIONE PUG E PIANIFICAZIONE
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
4 | REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO CON ADEGUAMENTO AL R.E.T. REGIONALE | 4.1 | REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO |  |  | 4.1.1 4.1.2 | 1- ACQUISIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE PROCEDIMENTO REGIONE PUGLIA. 2- COMPLETAMENTO DEL REG.TO EDILIZIO CON INCARICO ESTERNO. | PROPOSTA ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO AL REG.TO TIPO DELLA REGIONE PUGLIA |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
5 | DEPERIMETRAZIONE DELLE ZONE VINCOLATE E VALUTAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) | 5.1 | RIDETERMINAZIONE DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI |  |  | 5.1.1 5.1.2 | 1- PROPOSTA ALLA REGIONE PUGLIA NUOVA RIPERIMETRAZIONE. 2- COLLAUDO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE DA ESEGUIRE | ALLA CONCLUSIONE DEL COLLAUDO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE AVVIO STUDIO DI NUOVA RIPERIMETRAZIONE PER MITIGAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
6 | REDAZIONE PEBA E PUMS | 6.1 | COPIANIFICAZIONE SOGGETTI COINVOLTI |  |  | 6.1.1 | INCARICO REDAZIONE PIANO | 1- FASE INIZIALE PIANIFICAZIONE 2-PREDISPOSIZIONE INCARICHI PER STUDI VERIFICA PRELIMINARI SUL TERRIOTRIO |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
7 | ISTITUZIONE DI NUOVI SUB COMPARTI EDIFICATORI NELLE ZONE C DI ESPANSIONE | 7.1 | APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COM.LE DI NUOVE ZONE IN SUBCOMPARTI ZONE C |  |  | 7.1.1 | MODIFICA NORME TECNICHE DEL P.R.G. |  |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
8 | REPERIMENTO DI AREE STANDARD (PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO) GIA' TIPIZZATE NEL P.R.G. | 8.1 | ACQUISIZIONE DI AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO |  |  | 8.1.1 | 1- PERIZIA DI STIMA PER ACQUISIZIONE 2- REALIZZAZIONE PARCHEGGI PBBLICI | ACQUISIZIONE AREE |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
9 | STUDIO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA SEGNALETICA SU TUTTO IL TERRITORIO CON INSTALLAZIONE DI NUOVE TARGHE DI DENOMINAZIONE DELLE VIE | 9.1 | APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA IN TUTTE LE VIE |  |  | 9.1.1 | 1- CENSIMENTO DEI NUMERI CIVICI E TOPONOMASTICA 2- INCARICO DITTA SPECIALIZZATA | AFFIDAMENTO INCARICO |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
10 | RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE URBANE | 10.1 | GARANTIRE MIGLIORI SERVIZI ALLA COMUNITA' |  |  | 10.1.1 | 1-VALUTAZIONE DELLE AREE DA RIGENERARE 2- VALUTAZIONE RIGENERAZIONE AREE ANNESSE ALLE SCUOLE PUBBLICHE | RIGENERAZIONE AREE |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
11 | REALIZZAZIONE DI ROTATORIE NEI PUNTI CRITICI DELLA CITTA' | 11.1 | REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BRINDISI -VIALE INDIPENDENZA |  |  | 11.1.1 | VALUTAZIONE PROGETTUALE DI FATTIBILITA' NELLO STUDIO DELLA NUOVA PIANIFICAZIONE GENERALE | PROGETTAZIONE ROTATORIA VIA BRINDISI-VIALE INDIPENDENZA |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
12 | RICOGNIZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DA FONTI RINNOVABILI E PROGRAMMAZIONE DELL'ISTRUTTORIA SUI NUOVI INTERVENTI | 12.1 | MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO E VERIFICHA BANCA DATI IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  | 12.1.1 | 1- CONTROLLO SULLO STATO DEI LUOGHI 2- CONTROLLO TECNICO-AMM.VO 3-ISTRUTTORIA TECNICO-AMM.VA NUOVI IMPIANTI FER | RECUPERO SOMME E NUOVE CONVENZIONI |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
13 | COMPLETAMENTO ITER PROCEDURALE SU ACQUISIZIONE STRADE | 13.1 | ACQUISIZIONE AREE DI SEDIME |  |  | 13.1.1 | 1- COMPLETAMENTO FRAZIONAMENTI ZONE B 2- STIPULA ATTI PROCEDURE COMPLETATE | STIPULA ATTI PROCEDURE COMPLETATE |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
14 | COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO | 14.1 | LEGITTIMARE OCCUPAZIONI ARBITRARIE |  |  | 14.1.1 | CONTROLLI E VERIFICHE CESSIONI BONARIE E RELATIVE ACQUISIZIONI | ATTUAZIONE CONTROLLI E VERIFICHE |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
15 | INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO URBANISTICA | 15.1 | GARANTIRE UNA PIU' CELERE RISPOSTA ALL'ATTIVITA' EDILIZIA DEL TERIITORIO |  |  | 15.1.1 | 1- STUDIO PER VALUTAZIONE SOFTWARE 2- ACQUISIZIONE SOFTWARE | MIGLIORARE LE PROCEDURE DEL SERVIZIO |  | 10
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
16 | RICOGNIZIONE SULLO STATO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI CON VERIFICA DESTINAZIONE D'USO -VERIFICA DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE | 16.1 | CONTROLLO DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE |  |  | 16.1.1 | COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DATI SOFTWARE REM | AGGIORNAMENTO DATI NEL PROGRAMMA INFORMATICO |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
17 | ATTUAZIONE FINANZIAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI ERP | 17.1 | ADEGUAMENTO IMMOBILI ERP OGETTO DI FINANZIAMENTO |  |  | 17.1.1 | 1- PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2- BANDO DI GARA | STESURA BANDO DI GARA |  | 5
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | AZIONI |  | INDICATORI | TARGET | VALORE EFFETTIVO
(DUP)
18 | ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI IN DISUSO | 18.1 | VENDITA DI PARTE DEGLI IMMOBILI DEL PIANO ALIENAZIONI |  |  | 18.1.1 | REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO | STESURA E PUBBLICAZIONE BANDO |  | 5
Note on B17: GLI OVIETTIVI STRATEGICI SONO DESUNTI DAL DUP E CONSORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE N.B.: eliminare i numeri obiettivi eccedenti, ovvero, aggiungerne altri se necessario.
Note on D17: POSSONO ESSERE INSERITI PIU' OBIETTIVI OPERATIVI CON RIFERIMENTO AD UN OBIETTIVOI STRATEGICO
Note on H17: POSSONO ESSERE INSERITE (OVVERO ELIMINATE) AZIONI

## RISORSE FINANZIARIE
SCHEDA PEG-PDP-PDO PERIODO 2019-2021 - Obiettivi e risorse finanziarie
URBANISTICA
ARCH. Marta CALIOLO
Sindaco Dr. Antonio MATARRELLI
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
1 | ISTITUZIONE UFFICIO DI PIANO | 1.1 | CONDIVISIONE E ATTUAZIONE STRUMENTAZIONE URBANISTICA
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
2 | ADEGUAMENTO DEL P.R.G. AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.) | 2.1 | INSERIMENTO NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE STRUMENTALE URBANISTICA GENERALE
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
3 | REDAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.) | 3.1 | ATTO DI INDIRIZZO D.P.P.
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
4 | REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO CON ADEGUAMENTO AL R.E.T. REGIONALE | 4.1 | REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
5 | DEPERIMETRAZIONE DELLE ZONE VINCOLATE E VALUTAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) | 5.1 | RIDETERMINAZIONE DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
6 | REDAZIONE PEBA E PUMS | 6.1 | COPIANIFICAZIONE SOGGETTI COINVOLTI
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
7 | ISTITUZIONE DI NUOVI SUB COMPARTI EDIFICATORI NELLE ZONE C DI ESPANSIONE | 7.1 | APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COM.LE DI NUOVE ZONE IN SUBCOMPARTI ZONE C
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
8 | REPERIMENTO DI AREE STANDARD (PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO) GIA' TIPIZZATE NEL P.R.G. | 8.1 | ACQUISIZIONE DI AREE A PARCHEGGIO PUBBLICO
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
9 | STUDIO DELLA TOPONOMASTICA E DELLA SEGNALETICA SU TUTTO IL TERRITORIO CON INSTALLAZIONE DI NUOVE TARGHE DI DENOMINAZIONE DELLE VIE | 9.1 | APPOSIZIONE NUMERAZIONE CIVICA IN TUTTE LE VIE
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
10 | RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE URBANE | 10.1 | GARANTIRE MIGLIORI SERVIZI ALLA COMUNITA'
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
11 | REALIZZAZIONE DI ROTATORIE NEI PUNTI CRITICI DELLA CITTA' | 11.1 | REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA BRINDISI -VIALE INDIPENDENZA
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
12 | RICOGNIZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DA FONTI RINNOVABILI E PROGRAMMAZIONE DELL'ISTRUTTORIA SUI NUOVI INTERVENTI | 12.1 | MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO E VERIFICHA BANCA DATI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
13 | COMPLETAMENTO ITER PROCEDURALE SU ACQUISIZIONE STRADE | 13.1 | ACQUISIZIONE AREE DI SEDIME
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
14 | COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI ESPROPRIO | 14.1 | LEGITTIMARE OCCUPAZIONI ARBITRARIE
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
15 | INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO URBANISTICA | 15.1 | GARANTIRE UNA PIU' CELERE RISPOSTA ALL'ATTIVITA' EDILIZIA DEL TERIITORIO
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
16 | RICOGNIZIONE SULLO STATO DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI CON VERIFICA DESTINAZIONE D'USO -VERIFICA DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE | 16.1 | CONTROLLO DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
17 | ATTUAZIONE FINANZIAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI ERP | 17.1 | ADEGUAMENTO IMMOBILI ERP OGETTO DI FINANZIAMENTO
N. OBIETTIVI | OBIETTIVO STRATEGICO | OBIETTIVO OPERATIVO |  | MISSIONI | PROGRAMMI | CAPITOLI
(DUP)
18 | ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI IN DISUSO | 18.1 | VENDITA DI PARTE DEGLI IMMOBILI DEL PIANO ALIENAZIONI
Note on B17: GLI OVIETTIVI STRATEGICI SONO DESUNTI DAL DUP E CONSORDATI CON L'AMMINISTRAZIONE N.B.: eliminare i numeri obiettivi eccedenti, ovvero, aggiungerne altri se necessario.
Note on D17: POSSONO ESSERE INSERITI PIU' OBIETTIVI OPERATIVI CON RIFERIMENTO AD UN OBIETTIVOI STRATEGICO